## Phase 1 - requirement change
# | Features
| Epic | Story | Task | Request Date | PIC | Priority | Estimation | Status | Completion Date | Commit ID | Note
1 | GNB | Update UI | Re-design GNB's UI |  | Hue - Des | 0 | 6 | Done
|  |  | Update UI for new design |  | Hùng - FE | 0 | 8 | Done
2 | Wheel | Update UI | Change Wheel Background |  | Hue - Des | 0 | 6 | Done
[6 empty] | 0 | 32
2 | Earn | Update UI | Re-design popups for quest flow | Aug 28 | My - BA |  |  | Done
|  |  | Update new flow and popups' design of the quest | Aug 28 | Hoàng - FE |  |  | Done
|  | Add quest | Add 3 new quests "Post on X", Like on X", "Comment on X" | Aug 29 | Hoàng - BE |  |  | Done
|  |  | Change waiting time from 30m to 10s | Sep 6 | Hoàng - FE |  |  | Done
|  |  | Add timer to Checking button | Sep 10 | Hùng - FE | 0 | 40 | Done
|  | Fix bugs quest "Post on X" | Every time the user clicks on the action button, it will navigate to a different content to post | 10 Sep |  |  |  | To-do |  |  | Khách yêu cầu tạm xóa, đợi tìm ra cách đổi được nhiều content thì sẽ update lại
| Analytics | Google Analytic | Add custon event to track retention rate. | Sep 4 | Hùng - FE | 0 | 18 | Done | Sep 9
| Friend | Friend referrals | Referral point adjustment |  | Hoàng - BE | 1 | 24 | Done
|  |  | Create 100 dumy referral code | Aug 30 | Hoàng - BE | 1 | 26 | Done | Aug 30
4
| Monitor Webhook to Discord |  |  |  | Hoàng - BE |  |  | To-do | done 2/4 on Sep 10 |  | tạm disable
5 | Database | Add column on DB | 1. first name, last name, username |  | Hoàng - BE |  |  | Done
|  |  | 2. createAt for event tracking |  | Hoàng - BE |  |  | Done
|  |  | 3. wallet address info |  | Hoàng - BE |  |  | Done
|  |  | 4. referrerID/refereeCount/premiumRefereeCount |  | Hoàng - BE |  |  | Done
| Telegram Bot | Config the bot | Insert QR for the bot and add space | Sep 11 | Hùng - FE |  |  | Done | Sep 11

## Estimation (hidden)
Project: | TON Tycoon (Phase 2)
Created by: | My Hoang
Wireframe + Design: | https://www.figma.com/design/w5ShfgaTN1WiHkRX0ik45T/Ton-Tycoon-Phase-2?node-id=92-21804&t=Y5jwVf1xOTJhGnDA-1
ID | Tasks | Description | Estimation |  |  |  |  | Total Effort | Total | Status
|  |  | BA | Design | Frontend (YYY) | Backend (YYY) | Testing | Man-hours | Man-days
I | In app purchase | [8 empty] | In progress
| Implement in-app purchase for extra spin | - In wheel game section, add a in-app purchase allowing user to purchase extra spin, exceeding spin limit or extra coins: + A purchase button will be added, allowing users to increase their spin limit by 48 times (as an example). + Since the limit bar has 12 blocks, we can display an additional indicator next to it, such as "+36," to reflect the increased limit. | [7 empty] | Open
II | Onchain Check-In reward | [8 empty] | In progress
| Daily checkin (adding the TON network Ticket Shop) | [8 empty] | Open
III | Admin | [8 empty] | In progress
| Login | [8 empty] | Done
| View database | Admin can view real data tables | [7 empty] | In progress
| Outlink quest | Youtube quest and Twitter quest
Special Event
| Invest upgrade quest | Admin input: name of the quest, Invest Category, quest points | [7 empty] | Open
| Tap quest | Admin input: Name of the quest, Tap number, quest points | [7 empty] | Open
| Wheel game quest | Admin input: Name of the quest, Wheel play times, quest points | [7 empty] | Open
| Main banner | There should be an admin toggle button to turn the banner on or off, as well as a section where the admin can input the text | [7 empty] | Open
| In-App purchase | Admin can add/edit/delete item on Ticket Shop
| Coupon System | [8 empty] | Open
| Push Message | [8 empty] | Open
Total developement |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total man-month | 0

## Phase 2 - timeline
[7 empty] | Release 1 |  | Release 2
Plan Timeline |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-23 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 |  | 2024-11-11 | 2024-11-18 |  | 2024-11-25 |  | 2024-12-02
Phase | Task | Subtask | PIC | Week1 | Week2 |  | Week3 |  | Week4 |  | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 |  | Week9 | Week10 |  | Week11 |  | Week12
2.1 | In-App Purchase |  | Hoang |  | dev done | test | UAT | fix bugs if needed | deploy prod | test prod + monitoring
| Onchain Claim by Ton Space |  | Hung |  |  |  | test + UAT | fix bugs if needed | deploy prod | test prod + monitoring
| Admin Portal | Login | Nam Huy |  | test | UAT | deploy prod | test prod + monitoring
|  | Role-Based Access Control | Nam Huy |  | test | UAT | deploy prod | test prod + monitoring
|  | View database | Nam Huy |  |  |  | test | UAT | deploy prod | test prod + monitoring
|  | Out-link quest | Huy + Tuan |  |  |  | test | UAT | deploy prod | test prod + monitoring
|  | Main Banner (both Admin and App) | Huy + Tuan |  |  |  | test | UAT | deploy prod | test prod + monitoring
After 10/10
2.2 |  | Special Events | Hoang+ Tuan | [9 empty] | test + UAT/ deploy | deploy prod | test prod + monitoring
|  | Daily Quests - Invest, tap, post quest | Huy + Tuan | [9 empty] | test + UAT | deploy prod | test prod + monitoring
|  | In-App Purchase | Hoang + Tuan | [11 empty] | test + UAT | deploy prod | test prod + monitoring
|  | Coupon System | Hoang + Tuan | [13 empty] | test + UAT | deploy prod | test prod + monitoring
| Special Event (on App) |  | Hoang + Tuan | [13 empty] | test + UAT | deploy prod | test prod + monitoring
| Coupon System (on App and Admin) |  | Hoang + Tuan | [9 empty] | start 10/31 | dev done + test 11/5 | fix bug + deploy from 11/6 |  |  |  | test + UAT | deploy prod | test prod + monitoring
| Airdrop Popup (on App) |  | Hoang | [7 empty] | dev done + test + deploy | done
| AdsGram Integration |  | Hoang | [8 empty] | dev done + test on 10/22 - deploy on 10/23 | done
| Aeon Integration |  | Hoang | [8 empty] | from 10/23 | dev done + test on 10/30 | deploy to prod on 11/4
| CEX UID input |  | Hoang + Tuan | [10 empty] | start on 11/6 | dev done + test + fix bug on 11/8
| Aidrop point update |  | Hoang +Tuan | [10 empty] | start on 11/7

## Requirement Breakdown
|  |  |  | Features | [18 empty] | Timeline
| Epic | Story | User Stories | Acceptance criteria |  |  | Corner Cases: | Task | Sub-task | Request Date | PIC |  | Priority | Estimation | Status | Completion Date | Commit ID | Note | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7
|  |  |  | Admin | User experience | System Verification | [7 empty] | (hour)
1 | In-App Purchase | Normal Package | User có thể xem danh sách các gói vật phẩm có sẵn trong Ticket Shop, để có thể chọn gói vật phẩm muốn mua. | 1. Danh sách các gói vật phẩm phải được hiển thị rõ ràng với: - Ảnh minh họa của gói vật phẩm. - Mô tả về gói vật phẩm: Gồm bao nhiêu Ticket (lượt Spin) và bao nhiêu Coin - Giá của gói vật phẩm (hiển thị bằng đơn vị Telegram Star). 2. Người dùng có thể chạm vào gói vật phẩm để xem thêm thông tin chi tiết, bao gồm: - Các lợi ích mà gói vật phẩm cung cấp: Gồm bao nhiêu Ticket (lượt Spin) và bao nhiêu Coin - Nút "Mua" để thực hiện chuyển hướng đến cổng thanh toán của Telegram. (Catizen for ref) |  |  | 1. Người dùng không đủ Telegram Star: Hiển thị màn hình hướng dẫn cách nạp thêm Star. 2. Lỗi mạng: Thông báo lỗi và giữ trạng thái giao dịch ở trạng thái chờ. 3. Nếu người dùng rời khỏi ứng dụng trong quá trình thanh toán: Giữ trạng thái giao dịch ở trạng thái chờ để khi người dùng quay lại có thể tiếp tục từ bước trước đó. | Phân tích chi tiết | Đưa ra tài liệu và tạo các tài liệu liên quan |  | My - BA |  | 1
[8 empty] | Tích hợp API thanh toán với Telegram Star. | Gửi yêu cầu thanh toán và nhận phản hồi từ hệ thống Telegram |  | Hùng - FE
[8 empty] | Quản lý Ticket | Thêm Ticket vào ví Ticket của người dùng sau khi mua |  | Hoàng - BE
|  |  | User có thể mua các gói vật phẩm từ cửa hàng bằng Telegram Star, để có thể sử dụng ticket | 3. Khi người dùng chọn mua một gói vật phẩm, phải hiển thị một popup xác nhận với thông tin sau: - Tên gói vật phẩm. - Button mua hiển lượng Telegram Star cần để mua gói - button X để cancel popup. 4. Sau khi người dùng nhấn Button mua: - Hiển thị popup "Confirm Your Purchase" của Telegram - Kiểm tra xem balance người dùng có đủ Telegram Star hay không. Nếu không đủ, hiển thị đến trang mua thêm Telegram Star của Telegram. - Nếu đủ balance, trừ số lượng Telegram Star tương ứng và hệ thống hiển thị Popup mua thành công kèm thông tin gói vật phẩm User nhận được . 5. Sau khi tắt popup, lượng Ticket được thêm ngay vào ví Ticket của người dùng (hiển thị bên trên Spin Limit). Số Coin của người dùng tăng lên. Màn hình vẫn hiển thị ở Ticket Shop |  |  |  | Quản lý lịch sử giao dịch | - Lưu thông tin giao dịch (thời gian, tên vật phẩm, số lượng Telegram Star, trạng thái). - Tạo API để frontend có thể truy vấn lịch sử giao dịch |  | Hoàng - BE
[8 empty] | Xây dựng giao diện Ticket Shop | Hiển thị danh sách các gói vật phẩm, bao gồm tên, mô tả, và giá cả |  | Hue - Des | Hùng - FE
[9 empty] | Xây dựng UI cho quá trình xác nhận thanh toán. |  | Hue - Des | Hùng - FE
2 |  | Onchain Claim Package | Người dùng kết nối ví của mình với hệ thống thông qua TON Space | 1. Người dùng có thể thấy tùy chọn kết nối ví trong giao diện ứng dụng. 2. Khi chọn tùy chọn kết nối, người dùng sẽ được yêu cầu đăng nhập vào ví TON và ủy quyền. 3. Sau khi kết nối thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin địa chỉ ví và số dư hiện tại. 4. Nếu kết nối thất bại, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện (ví dụ: “Không thể kết nối với ví, vui lòng thử lại.”). |  |  | - Kết nối mạng bị mất: Nếu người chơi chọn Check-in qua mạng lưới TON và mất kết nối mạng, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau. - Giao dịch TON không thành công: Trong trường hợp giao dịch Smart Contract của TON thất bại (do lỗi hợp đồng, không đủ tiền, v.v.), hệ thống sẽ báo lỗi và không trao phần thưởng. - Kiểm tra ví TON: Nếu người chơi không có ví TON hoặc chưa liên kết ví, hệ thống sẽ yêu cầu liên kết ví TON trước khi thực hiện mua bằng mạng lưới TON. | Tích hợp TON Wallet API |  |  |  | Hùng - FE | 1
|  |  | Hệ thống kiểm tra số dư ví người dùng trước khi thực hiện giao dịch. | 1. Khi người dùng nhấn vào Onchain Claim Package trong Spin Ticket Shop, hệ thống sẽ mở popup Ton Space wallet và tiến hành kiểm tra số dư ví. 2. Nếu số dư không đủ, Popup wallet hiển thị "Không đủ số dư" và gợi ý Deposit Ton Space để tiếp tục giao dịch. 3. Nếu số dư đủ, hệ thống sẽ cho phép người dùng tiến hành giao dịch. |  |  |  | Kiểm tra thông tin ví | - Kiểm tra số dư ví |  |  | Hoàng - BE
|  |  | Người dùng thực hiện giao dịch onchain thông qua ví kết nối để nhận Ticket thưởng hàng ngày. | 1. Người dùng chỉ có thể thực hiện giao dịch thành công một lần mỗi ngày. 2. Sau khi giao dịch thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo về việc giao dịch hoàn tất. 3. Người dùng sẽ nhận được 3 Ticket trong ví Ticket và x1 số profit/hr hiện tại của người chơi sau khi giao dịch thành công. 4. Nếu giao dịch thất bại (do lỗi mạng hoặc blockchain), người dùng sẽ không nhận được vé và hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi chi tiết. |  |  |  | Triển khai Smart Contract | - Tạo SC giao dịch cho người dùng |  | Hùng - FE | Hoàng - BE
[8 empty] | Xử lý giới hạn giao dịch hàng ngày |  |  |  | Hoàng - BE
|  |  | Giới hạn tần suất giao dịch của người dùng để tránh việc thực hiện nhiều giao dịch trong ngày. | 1. Người dùng chỉ có thể thực hiện giao dịch onchain một lần mỗi ngày. 2. Sau khi giới hạn giao dịch hàng ngày đạt, hệ thống sẽ khóa chức năng này cho đến khi đến ngày mới. |  |  |  | Thông báo phần thưởng sau khi giao dịch thành công |  |  |  | Hùng - FE
3 |  | Login | Admin có thể đăng nhập vào hệ thống Admin Portal để có thể truy cập các chức năng dựa trên quyền của họ. | 1. Admin có tài khoản đăng nhập vào hệ thống Admin (username + password) 2. Super Admin có quyền tạo thêm tài khoản Admin và gán quyền cho hai loại role. - Admin 1: có quyền truy cập các chức năng thêm, sửa, xóa, và xem - Admin 2: chỉ có quyền xem 3. Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi chính xác (ví dụ: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"). |  |  | 1. Sai mật khẩu nhiều lần: - Nếu nhập sai email vẫn báo tài khoản không tồn tại. Nội dung thông báo: "Your ac" - Nếu nhập đúng email nhưng sai mật khẩu quá 5 lần, tài khoản của bạn sẽ không hoạt động. "Bạn đã đăng nhập sai. Nếu bạn đăng nhập sai quá 5 lần, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa." - Lần thứ 5 nhập sai nó sẽ báo: “Bạn đăng nhập sai 5 lần, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa” - Sau 5 lần nhập sai mà vẫn nhập lại (dù bạn nhập đúng hay sai): "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Hãy liên hệ với quản trị viên để kích hoạt tài khoản" => Nếu tài khoản người dùng quản trị viên bị vô hiệu hóa, Super Admin phải cập nhật trạng thái cho tài khoản này trên Quản lý người dùng để kích hoạt tài khoản. 2. Admin chưa được phân quyền: Nếu Admin chưa được gán quyền hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo (ví dụ: "Bạn không có quyền truy cập"). | Thiết kế và triển khai hệ thống xác thực Admin. |  |  |  | Huy - BE | 2
[8 empty] | Lưu trữ thông tin role trong cơ sở dữ liệu. |  |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Triển khai chức năng khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập thất bại. |  |  |  | Huy - BE
| Admin | [10 empty] | Huy - BE
|  | Role-Based Access Control | Super Admin có thể quản lý quyền và role của các admin users. | 1. Super Admin có thể thêm, sửa, xóa admin user. 2. Super Admin có thể gán role Admin 1 hoặc Admin 2 cho các admin user. 3. Super Admin có quyền cài đặt lại mật khẩu, kích hoạt tài khoản đã bị khóa của Admin user 4. Super Admin không thể gán quyền admin cho chính mình (tránh lỗi tự thay đổi role). 5. Mỗi khi thay đổi quyền, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận. |  |  | 1.Thay đổi role cho Super Admin: Không cho phép Super Admin thay đổi vai trò của mình hoặc hạ cấp. 2.Thêm admin user trùng: Không cho phép thêm một admin user đã tồn tại trong hệ thống. | Thiết kế giao diện chỉ xem và xử lý quyền truy cập. |  |  | Hue - Des | Hùng - FE
[8 empty] | Tạo endpoint để quản lý quyền và role admin user (CRUD). |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Xử lý logic để phân biệt quyền của Super Admin, Admin 1 và Admin 2. |  |  | Huy - BE
|  | View database | Admin có thể xem dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu và tải xuống dưới dạng CSV. | 1. Admin có thể xem dữ liệu từ các bảng: User, Friend, User To Boost, User To Earn, User To Invest, Wheel History, và Event Log. 2. Admin có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm dữ liệu: - Nhập vào khoảng thời gian mong muốn (ví dụ: 2024-01-30 đến 2024-01-30). - Sử dụng trường tìm kiếm với các tiêu chí như: “username”, “name”, “ID”, “địa chỉ ví” - Chọn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của một hoặc nhiều cột trong bảng 3. Admin bấm vào nút "Download CSV" để tải file CSV chứa dữ liệu được tìm kiếm. điều kiện download theo filter + page 4. Admin không có quyền thêm, sửa, xóa bản ghi các dữ liệu trong các bảng. Chỉ có thể xem và tải xuống dữ liệu |  |  | - Không thể kết nối đến db: Admin mất kết nối mạng, db bị lỗi,... khiến cho admin không thể query table, hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại sau - Không thể tải bảng về: Admin mất kết nối mạng, db bị lỗi,... khiến cho admin không thể query table, hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại sau | Tạo UI | - Tạo UI hiển thị cho các bảng được hiển thị ở navigator |  | Hue - Des | Hùng - FE
[8 empty] | Tạo API để lấy dữ liệu và xử lý các yêu cầu từ frontend | Tạo API để lấy dữ liệu từ các bảng trong database |  | Huy - BE
[8 empty] | Tối ưu hóa API để hỗ trợ phân trang (pagination) khi có nhiều dữ liệu. |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Xử lý logic lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí được cung cấp (ví dụ: thời gian, người dùng). |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Set up BE để Query db | - Set up BE nối các bảng đến các phần của UI admin |  | Huy - BE
[8 empty] | Tạo chức năng tải bảng về dưới dạng csv | - Tạo chức năng tải - Tạo điều kiện lọc để tải |  | Huy - BE
|  | Daily Quest main screen | Admin có thể xem các quest cố định và các quest được tạo gần đây | 1. Hiển thị Quest 1-2-3-4 là các quest cố định trong app, bao gồm: - Daily Check-in reward - Spin Apprentice - Spin Master - Say GM on our TG 2. Ngoại trừ các quest 1-2-3-4 cố định, các quest phía sau sẽ được hiển thị theo thời gian tạo gần nhất
|  | Out-link quest | Admin có thể tạo quest mới | 1. Quản trị viên có thể điều hướng đến trang quản lý Outlink Quest và thấy nút có nhãn "Thêm nhiệm vụ" 2. Khi Quản trị viên nhấp vào "+ Thêm nhiệm vụ mới", Admin sẽ nhập các trường hiển thị trong Popup, theo biểu mẫu gồm: - Tên nhiệm vụ * (trường văn bản) - Liên kết nhiệm vụ * (trường URL) - Số coin phần thưởng * (trường số) - Thời gian bắt đầu * ( admin chỉ có thể chọn ngày hiện tại hoặc trong tương lai, không thể chọn ngày trong quá khứ. Nếu admin chọn ngày hiện tại, Quest sẽ được activated ngay sau khi Save) - Thời gian kết thúc nhiệm vụ * (giờ mặc định kết thúc nhiệm vụ là 23:59) - Hình ảnh (tập tin tải lên) * Các trường có dấu * là các trường bắt buộc | - Người dùng có thể xem được nhiệm vụ đã kích hoạt từ giao diện mini-app - Người dùng có thể truy cập đường link ngoài thông qua button trong nhiệm vụ - Người dùng có thể nhìn thấy danh sách nhiệm vụ link ngoài | 1. Quản trị viên phải điền vào tất cả các trường bắt buộc và khi gửi, hệ thống sẽ: - Xác thực các trường (ví dụ: đảm bảo Liên kết nhiệm vụ là một URL hợp lệ, Thời gian đặt là trong tương lai). - Lưu chi tiết nhiệm vụ vào cơ sở dữ liệu phụ trợ. - Hiển thị thông báo thành công nếu nhiệm vụ được thêm thành công. 2. Sau khi thêm nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ mới tạo sẽ xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ gần đây, bao gồm tất cả thông tin được cung cấp, bao gồm cả một cột Trạng thái 3. Cột trạng thái sẽ tự động cập nhật theo thời gian đã cài đặt cho nhiệm vụ (Activated/Pending) để admin có thể theo dễ dàng theo dõi các nhiệm vụ - Những quest đã heesy hạn thời gian sẽ được hiển thị trong phần Closed Quest | 1. Admin không điền đầy đủ thông tin (ví dụ: thiếu link hoặc phần thưởng) → Hiển thị thông báo lỗi và không cho phép lưu nhiệm vụ. 2. Nếu Admin cố gắng xóa nhiệm vụ đang hoạt động, hiển thị cảnh báo trước khi xóa. 3. Các trường hợp Admin phải tự control - Đường link ngoài bị lỗi khiến người dùng không điều hướng đến đúng đường link 4. Hệ thống cần control các trường hợp - Người dùng không được điều hướng ra ngoài - Admin không thể tạo nhiệm vụ - Admin đã tạo nhiệm vụ nhưng không hiển thị bên mini app | Thiết kế mô hình database cho các nhiệm vụ Outlink Quest. | Tạo bảng với các trường như Quest ID, Tên nhiệm vụ, Link, Phần thưởng, Trạng thái, v.v. |  | Hue - Des | Tuấn - FE
[8 empty] | Tạo API endpoint để xử lý yêu cầu thêm mới nhiệm vụ (POST request). | - Thực hiện validation để kiểm tra các trường bắt buộc (Tên Nhiệm Vụ, Link, Phần Thưởng, v.v.). - Xử lý phản hồi API thành công hoặc thất bại. |  | Huy - BE
[8 empty] | Đảm bảo chỉ có Event Manager hoặc Super Admin có quyền thêm mới nhiệm vụ. | Xác thực quyền truy cập của user. |  | Huy - BE
[8 empty] | Tạo UI form nhập liệu để thêm nhiệm vụ mới. | - Thiết kế các trường nhập liệu - Xác thực dữ liệu đầu vào (ví dụ: kiểm tra link có hợp lệ không). |  | Hue - Des | Tuấn - FE
[8 empty] | Tích hợp Backend API: | Xử lý việc gửi biểu mẫu và gửi dữ liệu đến BE thông qua yêu cầu POST. |  | Tuấn - FE
[8 empty] | Cập nhật danh sách Nhiệm vụ Outlink ngay sau khi thêm nhiệm vụ mới | Làm mới danh sách nhiệm vụ được hiển thị trên giao diện người dùng mà không yêu cầu tải lại trang. |  | Tuấn - FE
|  |  | Admin có thể xóa nhiệm vụ Outlink Quest | 1. Quản trị viên có thể nhấp vào biểu tượng "Xóa" bên cạnh bất kỳ nhiệm vụ nào trong danh sách nhiệm vụ gần đây. 2. Khi Admin nhấn “Xóa”, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận hỏi “Bạn có chắc chắn muốn xóa nhiệm vụ này không?” |  | 3. Nếu Admin bấm xác nhận xóa, hệ thống sẽ: - Xóa nhiệm vụ khỏi cơ sở dữ liệu. - Cập nhật ngay FE để phản ánh việc xóa nhiệm vụ khỏi danh sách. 4. Nếu Quản trị viên bấm "hủy", nhiệm vụ vẫn không thay đổi và quá trình xóa sẽ bị hủy bỏ |  | Tạo API endpoint để xử lý yêu cầu xóa nhiệm vụ (DELETE request). | - Kiểm tra validation và xem nhiệm vụ có tồn tại trong database hay không. |  | Huy - BE
[8 empty] | Thực hiện xử lý lỗi khi nhiệm vụ không thể xóa được (ví dụ: ID không hợp lệ, nhiệm vụ đang được sử dụng). | Trả về các thông báo lỗi phù hợp khi xóa thất bại. |  | Huy - BE
[8 empty] | Đảm bảo chỉ có Event Manager hoặc Super Admin có quyền mới có thể xóa nhiệm vụ. | Xác thực quyền truy cập của user. |  | Huy - BE
[8 empty] | Tạo nút "Xóa" bên cạnh mỗi nhiệm vụ trong danh sách. | Thêm modal xác nhận trước khi xóa nhiệm vụ (ví dụ: "Bạn có chắc chắn muốn xóa không?") |  | Designer | Tuấn - FE
[8 empty] | Kết nối nút xóa với API xóa nhiệm vụ. | Gửi yêu cầu DELETE tới backend với ID của nhiệm vụ và xử lý thành công/thất bại. |  | Tuấn - FE
[8 empty] | Xóa nhiệm vụ khỏi danh sách UI ngay sau khi xóa thành công. | Đảm bảo việc chuyển đổi UI mượt mà mà không cần tải lại trang. |  | Tuấn - FE
|  | Main Banner | Admin có thể bật/tắt banner và cài đặt banner | 1. Khi bật Banner, admin sẽ phải cài đặt một cặp banner mới bằng cách nhập vào các trường thông tin trong Popup tạo mới banner: - Admin nhập tên title cho banner * bắt buộc. + Nếu admin muốn banner điều hướng đến màn chức năng cụ thể như màn Earn và Ticket Shop. Admin combo box để chọn 1 màn đích cụ thể. * list các màn bao gồm: Earn, Ticket Shop, Onchain Claim, Special Event + Nếu admin chỉ muốn hiển thị banner theo dạng text (không navigate link), chỉ cần nhập title không cần chọn combo box. + Title giới hạn 30 ký tự - Admin có thể chỉ định thời gian banner bắt đầu và kết thúc. Khi thời gian kết thúc, banner sẽ tự động biến mất khỏi giao diện người dùng. - Admin tạo banner thứ 2 để hiện thị 2 banner ở giao diện 2. Admin có thể tắt Banner bất cứ lúc nào, trước khi xác nhận tắt banner, hệ thống hiển thi pop up xác nhận tắt banner. - Khi admin xác nhận tắt banner, các banner được cài đặt sẽ bị vô hiệu hóa (kể cả khi banner chưa hết thời gian theo cài đặt) 3. Khi bật banner trở lại, Banner sẽ được hiển thị trên giao diện app 4. - Thời gian bắt đầu Banner có thể được tính từ thời điểm cài đặt hoặc trong tương lai, không thể chọn thời gian bắt đầu là trong quá khứ. - Thời gian kết thúc banner phải là ngày hiện tại hoặc ngày trong tương lai, mặc định là 23h59 vào ngày được chọn. |  | - Khi bật banner: Banner sẽ hiển thị với người dùng theo cài đặt (nhiệm vụ điều hướng hoặc chỉ hiển thị text). - Khi tắt banner: Banner sẽ biến mất khỏi màn hình chính của người dùng ngay lập tức
|  | Special event | Admin có thể tạo từng hạng mục ở Special Event trong Invest tab | 1. Admin có thể nhập tên của hạng mục (event) 2. Admin có thể chọn thời gian bắt đầu sự kiện và thời gian kết thúc sự kiện 3. Admin có thể upload hình ảnh hiển thị của sự kiện 4. Admin có thể chọn nhập tay data cho các level trong sự kiện Hoặc Admin có thể chọn Import từ Excel file theo template: 1. Tạo sự kiện: - Admin có thể nhập tên của sự kiện đặc biệt. - Admin có thể thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc của sự kiện. - Admin có thể tải lên ảnh đại diện cho sự kiện. 2. Cấu hình cấp độ: - Admin có thể nhập thủ công các cấp độ, chi phí nâng cấp cho mỗi cấp độ, lợi nhuận theo giờ và tổng lợi nhuận theo giờ đã nhận. - Admin có thể thêm nhiều cấp độ bằng cách nhập tay. 3. Thay vì nhập tay các level, admin có thể chọn chức năng nhập dữ liệu từ Excel: - Admin có thể nhập dữ liệu cấp độ của sự kiện từ file Excel. - Sau khi chọn "Import from Excel", cần có tùy chọn để tải xuống mẫu template cho admin. - Dữ liệu tải lên từ file Excel sẽ hiển thị các trường cho cấp độ, chi phí nâng cấp, lợi nhuận theo giờ và tổng lợi nhuận đã nhận. - Admin có thể xem lại dữ liệu đã nhập trước khi lưu sự kiện. 4. Hành động: - Admin có thể nhấn “Lưu” để lưu sự kiện và dữ liệu cấp độ. - Admin có thể nhấn “Huỷ” để không lưu các thay đổi. |  | 5. Xác thực: - Các trường tên sự kiện, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, và ảnh là bắt buộc. - Việc nhập Excel sẽ thất bại nếu định dạng hoặc dữ liệu không khớp với cấu trúc của template. | 1. Special event sẽ hiển thị và có thể được nâng cấp trong thời gian active 2. Sau khi hết time range, special event vẫn hiển thị nhưng user không thể được nâng cấp | Tạo UI danh sách special event cho admin | - Tạo màn hình danh sách special event: + Event chưa đến time range để active + Event đã đóng
[8 empty] | Tạo UI tạo special event | - Tạo màn hình tạo mới nhiệm vụ: + Title, description, image, Profit/hr, cost, time range (start - end)
[8 empty] | Tạo bảng ở DB để lưu lại special event | - Tạo bảng để lưu lại thông tin của nhiệm vụ đang hoạt động/đã tắt
[8 empty] | Hiển thị special event ở màn hình telegram mini app | - Tạo template hiển thị nhiệm vụ ở telegram mini app
- Tạo logic hiển thị nhiệm vụ đã tạo ở FE telegram mini app
|  | Invest Quest | Quản trị viên có thể tạo các nhiệm vụ liên quan đến việc nâng cấp đầu tư, cho phép người dùng đầu tư vào các danh mục cụ thể để nhận thưởng (ví dụ: Đầu tư vào Dealer). | - Tên và icon hiển thị cho loại nhiệm vụ "Invest" được để cố định - Admin có thể chọn Invest Category từ dropdown list - Admin có thể chọn specific Item trong Category - Admin có thể nhập/hoặc chọn một số giá trị điểm bonus nhận được - Lưu thành công nhiệm vụ | Hệ thống sẽ hiển thị nhiệm vụ Invest và thông tin nhận thưởng ví dụ: Invest in Dealer (30K) | Nhiệm vụ được coi là hoàn thành khi: - Người dùng đã đầu tư vào danh mục được xác định (ví dụ: Dealer). - Hệ thống xác nhận rằng số tiền đầu tư hoặc danh mục chính xác đã được xử lý. - Điểm thưởng được cộng vào tài khoản của người dùng. | 1. Admin không điền đầy đủ thông tin (ví dụ: thiếu link hoặc phần thưởng) → Hiển thị thông báo lỗi và không cho phép lưu nhiệm vụ. 2. Nếu Admin cố gắng xóa nhiệm vụ đang hoạt động, hiển thị cảnh báo trước khi xóa. 3. Các trường hợp Admin phải tự control - Đường link ngoài bị lỗi khiến người dùng không điều hướng đến đúng đường link 4. Hệ thống cần control các trường hợp - Người dùng không được điều hướng ra ngoài - Admin không thể tạo nhiệm vụ - Admin đã tạo nhiệm vụ nhưng không hiển thị bên mini app | Tạo giao diện nhập thông tin nhiệm vụ hàng ngày | Thiết kế form nhập tên nhiệm vụ, loại nhiệm vụ, và số điểm tương ứng.
|  |  | Quản trị viên có thể xóa các nhiệm vụ | 1. Quản trị viên có thể nhấp vào biểu tượng "Xóa" bên cạnh bất kỳ nhiệm vụ nào trong danh sách nhiệm vụ gần đây. 2. Khi Admin nhấn “Xóa”, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận hỏi “Bạn có chắc chắn muốn xóa nhiệm vụ này không?” |  | 3. Nếu Admin bấm xác nhận xóa, hệ thống sẽ: - Xóa nhiệm vụ khỏi cơ sở dữ liệu. - Cập nhật ngay FE để phản ánh việc xóa nhiệm vụ khỏi danh sách. 4. Nếu Quản trị viên bấm "hủy", nhiệm vụ vẫn không thay đổi và quá trình xóa sẽ bị hủy bỏ
|  | Tap Quest | Quản trị viên có thể tạo các nhiệm vụ liên quan đến số lần tap vào Casino | - Tên và icon hiển thị cho loại nhiệm vụ "Tap on Casino" được để cố định - Admin có thể nhập số lần tap casino - Admin có thể nhập số tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ - Lưu thành công tên nhiệm vụ | Hệ thống sẽ hiển thị các nhiệm vụ "Earn by tap"và thông tin nhận thưởng ví dụ: Earn $3000 by tapping Casino (30K) | Nhiệm vụ được coi là hoàn thành khi: - Người dùng thực hiện đúng số lần nhấn (ví dụ: 3000 lần). [Người dùng tap để kiếm được đủ số tiền yêu cầu) - Hệ thống đếm số lần tap chính xác (Hệ thống đếm chính xác số coin người dùng tap được) |  | Xác minh người dùng đã hoàn thành nhiệm vụ | Tạo logic xác minh hoàn thành nhiệm vụ dựa trên hoạt động của người dùng.
|  | X Post Quest | Admin có thể tạo các content sẵn cho nhiệm vụ để người dùng được điều hướng làm nhiệm vụ đăng bài với content mà admin tạo sẵn | 1. Quản trị viên có thể điều hướng đến trang quản lý Post Quest và thấy nút có nhãn ""Thêm nhiệm vụ"" 2. Khi Quản trị viên nhấp vào ""+ Thêm nhiệm vụ mới"", Admin sẽ nhập các trường hiển thị trong Popup, theo biểu mẫu gồm: - Tên nhiệm vụ: Được hiển thị sẵn là Post On X (không thể thay đổi) - Content: * (trường văn bản) - Số coin phần thưởng * (trường số) - Thời gian bắt đầu * (luôn bắt đầu từ 00:00, admin chỉ có thể chọn ngày trong tương lai, không thể chọn ngày trong quá khứ và hiện tại) - Thời gian kết thúc nhiệm vụ * (luôn sau thời gian bắt đầu ít nhất một ngày, giờ mặc định kết thúc nhiệm vụ là 23:59) - Tính theo giờ UTC - Hình ảnh (tập tin tải lên) * Các trường có dấu * là các trường bắt buộc Ví dụ cài đặt thời gian: Admin bắt đầu cái đặt quest lúc 9h sáng ngày 27/9, User chỉ có thể cài đặt thời gian bắt đầu từ ngày 28/9 (không thể chọn ngày 27 hoặc 26. Nếu Admin cố tính chọn ngày hiện tại hoặc quá khứ, hệ thống hiển thị báo lỗi cài đặt ngày. | 1. Nhiệm vụ hiển thị trên app theo thời gian đã được cài đặt sẵn 2. Người dùng click vào làm nhiệm vụ sẽ được điều hướng đến trang X và có sẵn content đã được nhập sẵn theo nội dung mà Admin đã cài đặt
|  | In-app purchase | Quản trị viên có thể tạo các gói mua trong app Quản trị viên có thể thay đổi thông tin của các gói mua trong app (số lần quay, xu, sao) Quản trị viên có thể tùy chỉnh gói hiển thị Người dùng có thể mua và thanh toán bằng telegram star người dùng có thể nhận đúng phần thưởng của gói mà người dùng đã mua | - Admin có thể tạo gói mua in app - Admi có thể tùy chỉnh thông số của gói (lần quay, xu, giá của gói) - Admin có thể chọn gói nào sẽ hiển thị trong cửa hàng | - Hệ thống hiển thị các gói cho người dùng ở màn hình wheel - Người dùng có thể mua các gói và nhận phần thưởng tương ứng - Người dùng có thể thanh toán bằng telegram star | - Hệ thống xác nhận giao dịch thành công qua cổng thanh toán - Người dùng nhận được phần thưởng - Giao dịch được lưu lại vào admin - Giao dịch được lưu lại vào cổng thanh toán (ví) của người dùng |  | Tạo giao diện cho in-app purchase (Danh sách gói, thêm gói mới, chi tiết gói)
Tạo API để xử lý yêu cầu thanh toán của người chơi
Tạo logic quản lý giá trị gói cho admin (thay đổi giá trị của gói, thay đổi số sao cần mua của gói)
| Mini-app Game | Main banner | User có thể thấy banner ngay khi vừa vào app | - Banner hiển thị trên màn hình chính khi user đăng nhập vào game. - Banner chứa hình ảnh, tên nhiệm vụ, phần thưởng - Khi user nhấn vào Banner sẽ chuyển đến màn hình nhiệm vụ hoặc Ticket Shop
|  | Airdrop Popup | Users can see a popup showing their Airdrop eligibility criteria based on specific in-game actions | 1. Display Criteria from Database: - The popup should display six different criteria: Profit Per Hour, Friends Referral Count, Wheel Game Count, Earn Task Count, In-App Purchase, and Onchain Claim. - Each criterion should fetch real-time data from the database and display the user’s current count. 2. Navigation Functionality: Clicking on each criterion should redirect the user to the respective game tab: - Profit Per Hour → Invest tab. - Friends Referral Count → Friends screen. - Wheel Game Count → Wheel tab. - Earn Task Count → Earn tab. - In-App Purchase → In-App Purchase screen. - Onchain Claim → Onchain claim screen. |  |  |  | Design and develop the Airdrop popup UI. | Display data dynamically from backend API. |  | Designer | Hoàng - FE
Implement click navigation to relevant screens based on the clicked criterion.
[8 empty] | Implement API for fetching user’s Airdrop criteria data. | Return the data in the appropriate format to the frontend. |  | Hoàng - BE
|  | Coupon System | - Người dùng có thể nhập mã coupon và nhận thưởng | Phần thưởng: - Nếu mã hợp lệ, người dùng nhận được phần thưởng mà admin đã cài đặt. - Một mã có thể được nhiều user cùng sử dụng nhưng mỗi user chỉ được nhập mã giống nhau một lần (nghĩa là nếu đã nhập mã này để nhận thưởng rồi thì không được nhận thưởng từ mã này nữa, nhập mã khác thì vẫn được nhận thưởng) |  | Định dạng mã: - Mã phải gồm 6 ký tự chữ và số (ví dụ: A1B2C3). - Không phân biệt chữ hoa chữ thường khi nhập mã. - Không cho phép ký tự đặc biệt để giảm lỗi nhập liệu. | 1. Mã không hợp lệ: Nếu người dùng nhập mã không tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Mã không hợp lệ." 2. Mã đã hết hạn: Nếu mã đã hết hạn (theo thời gian Admin cấu hình), người dùng sẽ nhận thông báo: "Mã đã hết hạn." 3. Số lần thử tối đa: Sau 5 lần nhập sai, người dùng sẽ bị khóa trong 3 giờ và nhận thông báo: "Đã đạt số lần thử tối đa." 4. Nhập mã nhiều lần: Người dùng không thể nhận thưởng nhiều lần cho cùng một mã coupon. | Tạo mã coupon | - Tạo API để sinh mã gồm 6 ký tự chữ và số. - Cài đặt thời gian hiệu lực (48 giờ) và cấu hình giới hạn số lần sử dụng. - Xác thực định dạng mã và không phân biệt chữ hoa/thường. |  | Hoàng - FE
[8 empty] | Xác thực mã và xử lý lỗi | - Kiểm tra mã trong DB - Cài đặt logic xử lý mã hết hạn và giới hạn số lần thử - Chặn người dùng sau 5 lần nhập sai. - Trả về thông báo lỗi cho mã không hợp lệ hoặc đã hết hạn |  | Hoàng - BE
|  |  |  | Quy tắc sử dụng: - Mỗi người dùng có thể nhập mã tối đa 5 lần trước khi bị khóa trong 3 giờ nếu vượt quá giới hạn lần nhập - Thời gian hiệu lực của mã dựa theo thời gian admin đã cài đặt - Số lượng users sử dụng mã phụ thuộc vào số giới hạn Admin đã cài đặt (nếu có) |  | Xác thực mã: - Hệ thống phải xác thực mã dựa trên các quy tắc được cấu hình sẵn (thời hạn mã, giới hạn sử dụng...). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho mã không hợp lệ hoặc đã hết hạn. |  | Phân phối phần thưởng | - Tạo logic phân phối phần thưởng (số coin) khi mã hợp lệ - Đảm bảo rằng phần thưởng chỉ được cấp một lần cho mỗi người dùng với mỗi mã.
[8 empty] | Hệ thống thông báo | Tích hợp hệ thống thông báo để thông báo người dùng khi mã được nhập thành công hoặc có lỗi.
[8 empty] | Thiết kế giao diện nhập mã coupon | - Thiết kế hộp nhập mã "Enter Secret Code" trên trang Cài đặt - Thêm nút "Nhận" |  | Designer | Hoàng - BE
[6 empty] | Thông báo: - Hệ thống gửi thông báo xác nhận khi mã được nhập thành công. |  | Xác thực mã và hiển thị thông báo lỗi | - Gọi API backend để xác thực mã coupon - Hiển thị thông báo lỗi nếu mã không hợp lệ, hết hạn hoặc đã vượt quá số lần thử.
[8 empty] | Hiển thị thông báo thành công | Hiển thị thông báo xác nhận khi người dùng nhập mã thành công
|  | Coupon System | - Admin có thể tạo mới Coupon | 1. Admin có thể tạo Code (6 ký tự chữ và số). 2. Admin có thể đặt số lượng phần thưởng cho mã (số coin hoặc ticket) 3. Admin có thể cài đặt giới hạn số lượt sử dụng mã 4. Admin có thể thiết lập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho mỗi mã 5. Mỗi mã chỉ có thể được sử dụng trong thời gian quy định và hết hiệu lực sau đó. 6. Mã được tạo phải là mã duy nhât, không trùng với các mã đã từng tạo trước đây |  | - Nếu admin nhập thiếu thông tin, hệ thống sẽ thông báo lỗi yêu cầu nhập đủ thông tin - Mã Coupon được tạo phải được lưu vào hệ thống và hiển thị trong danh sách Coupon. |  | Tạo giao diện tạo Coupon trên Admin Portal | Thiết kế form nhập code cần nhập. |  |  |  |  | 4
Tạo nút Register để thêm mã Coupon vào hệ thống.
Hiển thị danh sách mã Coupon đã tạo cùng với trạng thái.
|  |  | Admin có thể xem danh sách mã Coupon đã được tạo trước đó | - Admin có thể xem danh sách các mã Coupon đã được tạo, bao gồm các thông tin: mã, phần thưởng, thời gian hiệu lực, và trạng thái (pending/active/expired). - Có chức năng tìm kiếm mã Coupon theo từ khóa (code hoặc phần thưởng). - Danh sách mã hiển thị theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ. |  |  |  | Xử lý Backend cho việc tạo/xóa mã Coupon | Xây dựng API cho việc tạo mã Coupon. |  |  |  |  | 3
| Admin | [7 empty] | Xây dựng API cho việc xóa mã Coupon
|  |  | Admin có thể xem được lịch sử sử dụng mã của người chơi | Admin có thể xem mỗi mã có bao nhiêu user đã sử dụng |  |  |  | Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người chơi đã sử dụng mã Coupon | [5 empty] | 3
[8 empty] | Xây dựng API để lấy danh sách người chơi đã nhận thưởng. | [5 empty] | 3
|  |  | Admin có thể xóa mã Coupon đã hết hạn hoặc các mã đã tạo bất cứ lúc nào | - Admin có thể chọn mã Coupon và xóa khỏi hệ thống. - Hệ thống sẽ hiển thị một thông báo xác nhận trước khi xóa mã. - Sau khi xóa, mã sẽ không còn hiển thị trong danh sách và không thể được sử dụng bởi người chơi. |  |  |  | Tạo API để xử lý xác minh code người dùng nhập | Tạo endpoint để xác minh code từ người dùng. |  |  |  |  | 2
[8 empty] | Thiết kế logic xác minh và trao thưởng sau khi nhập đúng code | Kiểm tra code, trao thưởng điểm nhiệm vụ. |  |  |  |  | 2
| Mini-app Game | AdsGram Integration | User có thể xem quảng cáo từ Ticket Shop và màn Earn | - User vào màn Ticket Shop chọn package có gắn button "Watch Ads". Sau khi xem xong quảng cáo, Popup nhận thưởng thành công xuất hiện - User vào màn Earn chọn nhiệm vụ xem quảng cáo. Sau khi xem xong quảng cáo, Popup nhận thưởng thành công xuất hiện |  |  |  | Thiết kế giao diện hiển thị quảng cáo |  |  | Designer | Hoàng - FE |  | 2
[8 empty] | Tích hợp nhà cung cấp quảng cáo (AdsGram) | Nghiên cứu & Tích hợp SDK |  | Hoàng - BE |  |  | 2
[9 empty] | Cài đặt và cấu hình |  |  |  |  | 2
[9 empty] | Thiết lập môi trường sandbox |  |  |  |  | 2
[8 empty] | Tích hợp hệ thống phần thưởng | [5 empty] | 2
[8 empty] | Đặt quảng cáo trong giao diện | [5 empty] | 3
[8 empty] | Logic phần thưởng | [5 empty] | 3
| Mini-app Game | Aeon Integration | User có thể mua package trong Ticket Shop bằng các loại tiền điện tử thông qua cổng thanh toán Aeon | 1. Người chơi chọn package icon Aeon thể thanh toán qua Aeon 2. Người dùng có thể chọn loại tiền điện tử (BTC, ETH, USDT, v.v.) để thanh toán. 3. Hệ thống tính toán số tiền điện tử dựa trên tỷ giá USD hiện tại của gói hàng. 4. Hệ thống tạo 1 address hoặc QR code để user thanh toán qua QR hoặc sao chép link địa chỉ ví nhận 3. Sau khi thanh toán thành công, người chơi sẽ nhận được thông báo mua thành công và 800 ticket và 500x profit/hr sẽ được thêm vào ví ticket và total coin. 4. Thông báo giao dịch thành công phải được gửi về hệ thống và hoàn tất việc cấp phát vật phẩm.
| Mini-app Game | Aeon Integration | User có thể mua package trong Ticket Shop bằng các loại tiền điện tử thông qua cổng thanh toán Aeon | 1. Người chơi chọn package icon Aeon thể thanh toán qua Aeon 2. Người dùng có thể chọn loại tiền điện tử (BTC, ETH, USDT, v.v.) để thanh toán. 3. Hệ thống tính toán số tiền điện tử dựa trên tỷ giá USD hiện tại của gói hàng. 4. Hệ thống tạo 1 address hoặc QR code để user thanh toán qua QR hoặc sao chép link địa chỉ ví nhận 3. Sau khi thanh toán thành công, người chơi sẽ nhận được thông báo mua thành công và 800 ticket và 500x profit/hr sẽ được thêm vào ví ticket và total coin. 4. Thông báo giao dịch thành công phải được gửi về hệ thống và hoàn tất việc cấp phát vật phẩm.
4 | Push Notification |  | User có thể nhận được thông báo nhắc nhở từ Telegram Bot khi User offline đủ 3 tiếng và offline earnings đã full. | - Bot telegram có thể kiểm tra khi người dùng đã có full ofline earning/thời gian offline (điều kiện được tính là offline là gì?) - Bot telegram bắn tin nhắn cho người dùng và tele hiển thị thông báo cho người dùng qua thiết bị - Bot telegram có thể kiểm tra khi số spin của người chơi đầy (tính như thế nào? check 1 tiếng 1 lần hay bắt đầu tính mỗi khi người chơi spin và cộng dồn lại) - Bot telegram kiểm tra thời gian đăng nhập cuối của người dùng và gửi thông báo khi đã đủ 5-7 ngày k đăng nhập Sự kiện (scoll banner notice) có đưa lên tele bot k? |  |  | Người chơi online trước khi thông báo được gửi: Nếu người chơi online lại trong khoảng thời gian dưới 3 giờ sau khi rời khỏi, thông báo sẽ không được gửi.
|  |  | User có thể nhận được thông báo nhắc nhở từ Telegram Bot khi Spin Limit đã được sạc đầy. |  |  |  | Spin Limit hoặc Energy Limit không sạc đầy: Nếu người chơi quay lại trước khi Spin hoặc Tap Limit đầy, hệ thống sẽ không gửi thông báo.
User nhận được thông báo khi có sự kiện đặc biệt
User nhận được thông báo khi không đăng nhập 7 ngày hoặc hơn
| Referral points system |  | Người dùng nhận được tiền thưởng theo cấp của người được mời mỗi khi người được mời tăng cấp | - Người dùng và người được mời nhận số điểm đúng như đã quy định tronng bảng theo mỗi cấp - Người dùng và người được mời nhận số điểm đúng theo người dùng thường/người dùng premium khi lên cấp
Người được mời nhận tiền thưởng theo cấp mỗi khi tăng cấp nếu đã đăng ký thông qua link của người mời
Người dùng và người được mời nhận tiền theo đúng cấp thường và cấp premium

## Requirement Breakdown - EN
| Features | [21 empty] | Timeline
| Epic | Story | User Stories | Acceptance criteria |  |  | Corner Cases: | Task | Sub-task | Request Date | PIC |  | Priority | Estimation | Status | Completion Date | Commit ID | Note | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7
|  |  |  | Admin | User experience | System Verification
1 | Ticket Shop | In-App Purchase | Users can view the list of available packages in the Ticket Shop, so they can choose the package they want to buy. | 1. List of item packages must be clearly displayed with: - Illustration photo of the item package. - Description of the item package: How many Tickets (Spins) and how many Coins are included - Price of the item package (displayed in Telegram Star units). 2. Users can touch the item package to see more detailed information, including: - Benefits that the package provides: How many Tickets (Spins) and how many Coins are included - "Buy" button to make a redirect to Telegram's payment portal. (Catizen for ref) |  |  | 1. User does not have enough Telegram Stars: Displays a screen with instructions on how to top up more Stars. 2. Network error: Notify error and keep transaction status on hold. 3. If the user leaves the app during the payment process: Keep the transaction status pending so that when the user returns, he or she can continue from the previous step. | Detailed analysis | Provide documentation and create related documents |  | My - BA |  | 1
[8 empty] | Payment API integration with Telegram Star. | Send a payment request and receive a response from the Telegram system |  | Hùng - FE
[8 empty] | Ticket management | Add Ticket to user's Ticket wallet after purchase |  | Hoàng - BE
|  |  | Users can purchase item packages from the store using Telegram Star, to be able to use tickets | 3. When a user chooses to purchase an item package, a confirmation dialog box with the following information must be displayed: - Item package name. - Buy button displays the amount of Telegram Star needed to purchase the package - button X to cancel popup. 4. After the user presses the Buy Button: - Display Telegram's ""Confirm Your Purchase"" popup - Check if the user balance has enough Telegram Star or not. If not enough, display to Telegram's Telegram Star purchase page. - If the balance is sufficient, deduct the corresponding number of Telegram Stars and the system displays a Successfully Purchased Popup with information about the package the User received. 5. After turning off the popup, the amount of Tickets is immediately added to the user's Ticket wallet (shown above Spin Limit). The user's Coin count increases. The screen is still displayed at the Ticket Shop |  |  |  | Manage transaction history | - Save transaction information (time, item name, number of Telegram Stars, status). - Create an API so the frontend can query transaction history |  | Hoàng - BE
[8 empty] | Build the Ticket Shop interface | Displays a list of item packages, including name, description, and price |  | Hue - Des | Hùng - FE
[9 empty] | Build UI for payment confirmation process. |  | Hue - Des | Hùng - FE
2 |  | Onchain Daily by Ton Space | Users connect their wallets to the system through TON Space | 1. Users can see the wallet connection option in the application interface. 2. Upon selecting the connection option, the user will be asked to log in to the TON wallet and authorize. 3. After successful connection, the system will display wallet address information and current balance. 4. If the connection fails, an error message will appear (e.g. “Unable to connect to wallet, please try again.”) |  |  | - Network connection lost: If the player chooses to Check-in via the TON network and loses network connection, the system will notify an error and ask to try again later. - TON transaction fails: In case a TON Smart Contract transaction fails (due to contract error, insufficient funds, etc.), the system will report an error and no reward will be given. - Check TON wallet: If the player does not have a TON wallet or has not linked a wallet, the system will request to link a TON wallet before making a purchase using the TON network. | TON Wallet API integration |  |  |  | Hùng - FE | 1
|  |  | The system checks the user's wallet balance before making a transaction. | 1. When the user clicks on Onchain Check-in Package, the system will open the Ton Space wallet popup and check the wallet balance. 2. If the balance is not enough, Popup wallet displays "Insufficent balance" and suggests Deposit Ton Space to continue the transaction. 3. If the balance is sufficient, the system will allow the user to proceed with the transaction. |  |  |  | Check wallet information | - Check wallet balance |  |  | Hoàng - BE
|  |  | Users make onchain transactions through the connected wallet to receive daily reward Tickets. | 1. Users can only make a successful transaction once per day. 2. After a successful transaction, the user will receive a notification about the completed transaction. 3. Users will receive 5 Tickets in the Ticket wallet after a successful transaction. 4. If the transaction fails (due to network or blockchain error), the user will not receive the ticket and the system will display a detailed error message. |  |  |  | Deploy Smart Contract | - Create transaction SC for users
Handle daily transaction limits
|  |  | Limit the user's trading frequency to avoid making multiple transactions per day. | 1. Users can only make onchain transactions once per day. 2. After the daily transaction limit is reached, the system will lock this function until the new date starts |  |  |  | Notification of reward after successful transaction |  |  |  | Hùng - FE
3 |  | Login | Admins can log in to the Admin Portal system to access functions based on their permissions. | 1. Admin has an account to log into the Admin system (username + password) 2. Super Admin has the right to create additional Admin user accounts and assign rights to two types of roles. - Admin 1 (Event manager): has the right to set parameters and add, edit, read and delete events - Admin 2 (Data viewer): only has the right to search data and read & check set events. 3. If login fails, the system displays the correct error message (e.g. ""Incorrect username or password"). |  |  | 1. Incorrect password multiple times: - If you enter an incorrect email, it still shows that the account does not exist. Notification content: "Your account is not found" - If you enter the correct email but the wrong password more than 5 times, your account will be inactive. "You have logged in incorrectly. If you log in incorrectly more than 5 times, your account will be inactivated." - The fifth time you enter it incorrectly, it will notify you that: "You have logged in incorrectly 5 times, your account will be inactivated" - After 5 incorrect entries and still enter again (whether you enter correctly or incorrectly): "Your account has been inactivated. Contact your administrator to activate the account" => If admin user's account is inactivated, Super Admin has to update the status for this account on User Management to activate the account. 2. Admin has not been authorized: If the Admin has not been assigned valid rights, the system will display a message (for example: ""You do not have access rights""). | Design and implement Admin authentication system. |  |  |  | Huy - BE | 2
[8 empty] | Store role information in the database. |  |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Implement account locking function after multiple failed login attempts. |  |  |  | Huy - BE
Huy - BE
|  | Role-Based Access Control | Super Admin can manage the rights and roles of admin users. | 1. Super Admin can add, edit (role), and delete admin users. 2. Super Admin can assign the event_manager or data_viewer role to admin users. 3. Super Admin has the right to reset password, activate locked accounts of Admin users. 4. Super Admin cannot assign admin rights to himself (avoid the error of changing roles yourself). 5. Every time changing permissions, the system will send a confirmation message. |  |  | 1. Change role for Super Admin: Do not allow Super Admin to change his role or downgrade. 2. Add duplicate admin user: Do not allow adding an admin user that already exists in the system. | Design an interface that only views and handles access rights. |  |  | Hue - Des | Hùng - FE
[8 empty] | Create an endpoint to manage admin user rights and roles (CRUD). |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Process logic to distinguish the rights of Super Admin, Event Manager and Data viewer. |  |  | Huy - BE
|  | View database | Admin can view data from tables in the database and download it as CSV format file. | 1. Admin can view data from the tables: User, Friend, User To Boost, User To Earn, User To Invest, Wheel History, and Event Log. 2. Admin can use filters to search data: - Enter the desired time period (for example: 2024-01-30 to 2024-01-30). - Use the search field with criteria such as: “username”, “name”, “ID”, “wallet address” - Choose to sort in ascending or descending order of one or more columns in the table 3. Admin click on the "Download CSV" button to download the CSV file containing the searched data. - export file will export according to the filter and current page 4. Admin cannot have the right to add, edit, or delete data records in tables. Only data can be viewed and downloaded |  |  | - Unable to connect to the database: Admin lost network connection, database error,... causing admin to not be able to query the table, the system reported an error and asked to try again later - Unable to download table: Admin lost network connection, database error,... causing admin unable to query table, system reported error and asked to try again later | Create UI | - Create display UI for tables displayed in navigator |  | Hue - Des | Hùng - FE
[8 empty] | Create an API to get data and handle requests from the frontend | Create an API to get data from tables in the database |  | Huy - BE
[8 empty] | Optimize the API to support pagination when there is a lot of data. |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Process logic that filters data based on provided criteria (e.g. time, user). |  |  | Huy - BE
[8 empty] | Set up BE to Query db | - Set up BE to connect tables to parts of the admin UI |  | Huy - BE
[8 empty] | Create a function to download tables as csv | - Create load function - Facilitates filtering for downloads |  | Huy - BE
| Admin | Daily Quest main screen | Admin can view fixed quests and recently created quests | 1. Display Quest 1-2-3-4 as fixed quests in the app, including: - Daily Check-in reward - Spin Apprentice - Spin Master - Say GM on our TG 2. Except for the fixed 1-2-3-4 quests, the following quests will be displayed according to the most recent creation time
|  | Out-link quest | Admin can create new quests | 1. Admin can navigate to Outlink Quest management page and see the button labeled ""Add Quest"" 2. When Admin clicks ""+ Add New Quest"", Admin will enter the fields displayed in the Popup, according to the form including: - Quest name * (text field) - Quest link * (URL field) - Reward coins * (number field) - Start time * (admin can only choose current or future date, cannot choose past date. If admin chooses current date, Quest will be activated immediately after Save) - Quest end time * (default quest end time is 23:59) - Image (uploaded file) * Fields marked with * are required fields | - Users can view activated tasks from the mini-app interface - Users can access external links through the Action button in the quest - Users can see the list of outlink quest | 1. The admin must fill in all required fields and upon submission, the system will: - Validate the fields (e.g. ensure the Quest Link is a valid URL, Time set is in the future). - Save the quest details to the backend database. - Display a success message if the quest was successfully added. 2. After successfully adding the quest, the newly created quest will appear in the recent quests list, including all the information provided, including a Status column 3. The status column will automatically update according to the time set for the quest (Activated/Pending) so that the admin can easily track the quests - Quests that have expired will be displayed in the Closed Quest section | 1. Admin does not fill in all information (for example: missing link or reward) → Displays an error message and does not allow saving the task. 2. If Admin tries to delete an active task, display a warning before deleting. 3. Cases where Admin must self-control - The external link is corrupted, causing users to not navigate to the correct link 4. The system needs to control cases - Users are not redirected out - Admin cannot create tasks - Admin has created the task but it is not displayed in the mini app | Design a database model for Outlink Quests. | Tạo bảng với các trường như Quest ID, Tên nhiệm vụ, Link, Phần thưởng, Trạng thái, v.v. |  | Designer | Tuấn - FE
[8 empty] | Create an API endpoint to handle requests to add new tasks (POST requests). | - Thực hiện validation để kiểm tra các trường bắt buộc (Tên Nhiệm Vụ, Link, Phần Thưởng, v.v.). - Xử lý phản hồi API thành công hoặc thất bại. |  | Huy - BE
[8 empty] | Make sure only Event Manager or Super Admin has permission to add new tasks. | Xác thực quyền truy cập của user. |  | Huy - BE
[8 empty] | Create UI input form to add new tasks. | - Thiết kế các trường nhập liệu - Xác thực dữ liệu đầu vào (ví dụ: kiểm tra link có hợp lệ không). |  | Designer | Tuấn - FE
[8 empty] | Backend API integration | Xử lý việc gửi biểu mẫu và gửi dữ liệu đến BE thông qua yêu cầu POST. |  | Tuấn - FE
[8 empty] | Update the Outlink Tasks list immediately after adding a new task | Làm mới danh sách nhiệm vụ được hiển thị trên giao diện người dùng mà không yêu cầu tải lại trang. |  | Tuấn - FE
|  |  | Admin can delete Outlink Quest when not activated | 1. Admin can click on the "Delete" icon next to any task in the recent task list. - Admin can only delete Pending tasks. Activated tasks and tasks with user interaction taking place on the mini-app cannot be deleted. 2. When Admin clicks “Delete”, the system will display a confirmation message asking “Are you sure you want to delete this task?” |  | 3. If Admin clicks confirm delete, the system will: - Delete the task from the database. - Immediately update FE to reflect the deletion of the task from the list. 4. If Admin clicks "cancel", the task remains unchanged and the deletion process will be canceled |  | Create an API endpoint to handle DELETE requests. | Check validation and see if the task exists in the database. |  | Huy - BE
[8 empty] | Implement error handling when a task cannot be deleted (e.g. invalid ID, task in use). | Return appropriate error messages when the deletion fails. |  | Huy - BE
[8 empty] | Ensure that only Event Managers or Super Admins with permission can delete tasks. | Authenticate user access. |  | Huy - BE
[8 empty] | Create a "Delete" button next to each task in the list. | Add a confirmation modal before deleting the task (e.g. "Are you sure you want to delete?") |  | Designer | Tuấn - FE
[8 empty] | Connect the delete button to the task deletion API. | Send a DELETE request to the backend with the task ID and handle success/failure. |  | Tuấn - FE
[8 empty] | Delete tasks from the UI list immediately after successful deletion. | Ensure smooth UI transitions without reloading the page. |  | Tuấn - FE
|  | Main Banner | Admin can enable/disable banners and banner settings | 1. When enabling Banner, the admin will have to install a new pair of banners by entering the information fields in the Popup to create a new banner: - Admin enters title name 1 * for the banner (required). + If the admin wants the banner to navigate to specific function screens such as the Earn and Ticket Shop screens (optional), click combo box next to title field to select a specific target screen. + If the admin only wants to display the banner in plain text, just enter the title without selecting from the combo box. + Title limited to 30 characters - Admin enters title name 2 for the banner (required): similar to Tilte 1 - Admin can specify the time the banner starts and ends. When the time ends, the banner will automatically disappear from the user interface. 2. Admin can turn off the Banner at any time. Before confirming turning off the banner, the system displays a pop up confirming turning off the banner. - When the admin confirms turning off the banner, the installed banners will be disabled (even if the banner has not expired according to the settings) 3. When turning the banner back on, the admin needs to redo the Banner settings from the beginning. 4. - Banner start time can be calculated from the time of installation or in the future, the start time cannot be selected in the past. - The banner end time must be in the future. |  | - When turning on banners: Banners will be displayed to users according to settings (navigation tabs or just displaying text). - When turning off the banner: The banner will disappear from the user's home screen immediately.
Invest Quest
Tap Quest
In-app purchase
|  | Coupon System | Admin can create new Coupon | 1. Admin can create Code (6 alphanumeric characters). 2. Admin can set the reward amount for the code (number of coins) 3. Admin can set the limit of the number of code uses 4. Admin can set the start time and end time for each code 5. Each code can only be used within the specified time and expires after that. 6. The registered code must be unique and not duplicate previously generated codes |  | - If the admin enters missing information, the system will notify an error asking to enter enough information - The generated Coupon code must be saved in the system and displayed in the Coupon list.. |  | Build Coupon UI on Admin Portal | Design a form to enter the code you want to enter. |  | Designer | Tuấn - FE |  | 4
[9 empty] | Create a Register button to add the Coupon code to the system. |  | Tuấn - FE
[9 empty] | Display a list of created Coupon codes with their status. |  | Tuấn - FE
|  |  | Admin can view the list of previously created Coupon codes | - Admin can view the list of Coupon codes that have been created, including information: code, reward, validity period, and status (pending/valid/invalid/expired - due to the time period). - There is a function to search for Coupon codes by keyword (code). - List of codes displayed in chronological order from new to old. |  |  |  | Backend processing for creating/deleting Coupon codes | Build API for Coupon Code Generation. |  | Hoàng - BE |  |  | 3
| Admin | [7 empty] | Build API for Coupon Code Deletion |  | Hoàng - FE
|  |  | Admin can invalidate the valid codes | Admin can change the status of valid code to "invalid" even if the validity period is still remaining - The system will display a confirmation message before invalidating the code. - Once invalidated, the code cannot be used by players
|  |  | Admin can view the player's code usage history | Admin can see how many users have used each code by clicking history icon in the record of that code. - When admin click the history icon, it will navigate to the Claim History screen where display a table including: No./ UserID/ User name/ Claimed At/ Coin/ Ticket |  |  |  | Create a database to store information about players who have used Coupon codes |  |  | Hoàng - FE |  |  | 3
[8 empty] | Build an API to get a list of players who have received rewards. |  |  | Hoàng - FE |  |  | 3
|  |  | Admin can delete expired Coupon codes or registered codes | - Admin can select Coupon code and delete it from the system. (it means the history of that code will be deleted as well) - The system will display a confirmation message before deleting the code. - Once deleted, the code will no longer be displayed in the list and cannot be used by players. |  |  |  | Create an API to handle verification of user input code | Create endpoint to verify code from user. |  | Hoàng - FE |  |  | 2
[8 empty] | Create logic to verify and award rewards after entering the correct code | Check code, award mission points. |  | Hoàng - FE |  |  | 2
| On App | Coupon System | Users can enter coupon code and receive reward | Reward: - If the code is valid, the user receives the reward that the admin has registered. - A code can be used by many users, but each user can only enter the same code once (meaning if you have entered this code to receive a reward, you will not receive the reward from this code anymore, entering another code will still receive the reward) |  | Code format: - Code must consist of 6 alphanumeric characters (e.g. A1B2C3). - Code entry is case-insensitive. - Special characters are not allowed to reduce data entry errors. | 1. Invalid code: If the user enters a non-existent code, the system will display the message: "Invalid code." 2. Expired code: If the code has expired (according to the time admin set), the user will receive the message: "Code has expired." 3. Maximum number of attempts: After 5 incorrect entries, the user will be locked for 3 hours and receive the message: "Maximum number of attempts reached." 4. Multiple code entries: Users cannot receive rewards multiple times for the same coupon code. The user will receive the message: "The code has been used." 5. Usage limit: If users enter the code that has reached it usage limit, the user will receive the message: "The code has reached its usage limit" 6. Invalid code: If users enter the invalid code, they will receice the message: "The code was invalid" | Generate Coupon Code | - Create an API to generate a 6-character alphanumeric code. - Set the validity period (according to the time admin set) and configure the number of uses. - Validate the code format and make it case-insensitive. |  | Hoàng - BE |  |  | 3
[8 empty] | Validate Code and Handle Errors | - Check code in DB - Call backend API to validate coupon code - Set logic to handle expired code and limit number of attempts - Block user after 5 wrong entries for 3 hours. - Return error message for invalid or expired code |  | Hoàng - BE |  |  | 3
|  |  |  | Rules of use: - Each user can enter the code up to 5 times before being locked for 3 hours if the entry limit is exceeded - The code is valid according to the time Admin configure - The number of users who can use the code depends on the limit number that the admin has set from the admin portal (if any) |  | Code Validation: - The system must validate the code based on pre-configured rules (code expiration, usage limits...). - The system displays a specific error message for some corner cases. |  | Distribute Rewards | - Create logic to distribute rewards (coins or tickets) when code is valid - Ensure that rewards are only given once per user per code. |  | Hoàng - BE |  |  | 2
[8 empty] | Notification System | Integrate notification system to notify user when code is entered successfully or with error. |  | Tuấn - FE |  |  | 1
[8 empty] | Design Coupon Code Input IU | - Design the "Enter Secret Code" input box on the Settings page - Add a "Receive" button |  | Designer | Tuấn - FE |  | 1
[6 empty] | Notification: - The system sends a confirmation message when the code is entered successfully. |  | Display Success Message | Display a confirmation message when the user enters the code successfully |  | Tuấn - FE |  |  | 1
[8 empty] | Testing Dev Environment |  |  | My - BA |  |  | 1
[8 empty] | Deploy to the production and test |  |  | Hoàng - BE |  |  | 1
|  | AdsGram Integration | Users can view ads from the Ticket Shop and Earn screens. | - User enters Ticket Shop screen and selects package with "Watch Ads" button. After watching the ad, the successful reward popup appears - User enters Earn screen and selects watch ad task. After watching the ad, the successful reward popup appears |  | - Users will be able to claim these every 3 hour - If the user attempts to claim again before the time is up, a pop-up displaying the remaining time will appear |  | Design Ads display UI on Ticket Shop and Earn. | FE build UI on the app |  | Designer | Hoàng - FE |  | 2
[8 empty] | Ads provider integration (AdsGram) | Research & SDK Integration |  | Hoàng - BE |  |  | 2
[9 empty] | Installation & Configuration |  |  |  |  | 2
[9 empty] | Setting up a Sandbox Environment |  |  |  |  | 2
[8 empty] | Place Ads in the App interface |  |  | Hoàng - BE |  |  | 2
[8 empty] | Integrate reward system | [5 empty] | 3
[8 empty] | Crate logic to claim reward | [5 empty] | 3
[8 empty] | Testing Dev Environment |  |  | My - BA |  |  | 1
[8 empty] | Deploy to the production and test |  |  | Hoàng - BE |  |  | 1
|  | Aeon Integration | Users can purchase packages in Ticket Shop with cryptocurrencies through the Aeon payment gateway | 1. Players choose Aeon icon package to pay via Aeon 2. Users can choose cryptocurrency (BTC, ETH, USDT, etc.) to pay. 3. The system calculates the cryptocurrency amount based on the current USD exchange rate of the package. 4. The system generates an address or QR code for users to pay via QR or copy the link to the receiving wallet address 3. After successful payment, players will receive a successful purchase notification and 800 tickets and 500x profit/hr will be added to the ticket wallet and total coin. 4. A successful transaction notification must be sent to the system and the item issuance is completed.